## Tabela
ID | DESCRIÇÃO DE RISCO | QUALIDADE Negativo Postivo | PROBABILIDADE 1-BAIXA 2-MÉDIA 3-ALTA | IMPACTO 1-BAIXO 2-MÉDIO 3-ALTO | FATOR DE RISCO (P)x(I) | AÇÃO EVITAR MITIGAR | COMO EVITAR/MITIGAR?
1 | Atraso na entrega do projeto | Negativo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Caso não seja possível evitar o atraso com um maior gerenciamento de tempo, o cliente deverá ser avisado com antecendência sobre o atrazo na entrega e negociar uma nova data de entrega.
2 | Mal funcionamento do sensor | Negativo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Fazer sessões de testes no produto antes de envia-lo ao cliente.
3 | Acirramento da concorrência | Negativo | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Pesquisar e inovar afim de mostrar diferenciamento em relação aos demais concorrentes de mercado, mostrando através do marketing como os serviços da empra são únicos.
4 | Incapacidade de inovar/atender às necessidades dos clientes | Negativo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Buscar novas estratégias e tecnologias a fim de sempre estar inovando para melhor acompanhamento das necessidades do cliente.
5 | Dano à reputação/marca | Negativo | 3 | 3 | 9 | Evitar | O gestor de comunicações deverá ficar responsável por Identificar a fonte do problema em questão e se atentar à menções nas mídias referentes à empresa durante e pós crise. Para que com o tempo as coisas voltem ao normal
6 | Desaceleração econômica/recuperação lenta da economia | Negativo | 3 | 3 | 9 | Evitar | Em casos como esse, custos devem ser cortados e um planejamento emergencial deverá ser colocado em prática. Amenizar o impacto financeiro através de organização e gerenciamento financeiro.

## Gráfico
Impacto
Alto (3) | 3 | 6 | 9
Médio (2) | 2 | 4 | 6
Baixo (1) | 1 | 2 | 3
| Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito provável (3)
Probabilidade